## Sheet1
海东市2017年重点水利项目表（市级列入续建项目）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资（亿元） | 截至2016年底完成投资（亿元） | 2017年计划完成投资（亿元） | 2017年完成投资（亿元） | 项目进展情况 | 责任单位 | 招标代理机构 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 检测单位 | 质量监督单位 | 责任人 | 责任领导 | 市级协调领导 | 备注
合计 |  |  |  |  | 19.71 | 10.79 | 4.56 | 0.39
1 | 乐都区杨家水库工程 | 续建 | 新建水库1座，总库容1617万方 | 2016-2020 | 5.73 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 460m导流洞开挖完成、4.351km复建公路路基开挖正在施工、放空洞掘进90m、溢洪道洞脸支护正在施工。 | 乐都区水务局 | 中经国际招标集团有限公司 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 青海青水工程监理咨询有限公司 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 青海省水利水电科技发展有限公司 | 青海省水利厅水利工程质量监督中心站 | 李颐林 | 曾水清
2 | 平安区牙扎水库工程 | 续建 | 小（1）型水库一座，库容308万方 | 2015-2018 | 1.93 | 0.49 | 0.8 | 0.05 | 坝基固结灌浆1120m，帷幕灌浆3650m，防渗墙浇筑全部完成，右岸堤坡全部完成，放水塔已修建完成。 | 平安区水务局 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心 | 青海省水利水电勘测设计研究院 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心 | 宁夏回族自治区水利水电工程局 | 青海省水利水电科技发展有限公司 | 青海省水利厅水利工程质量监督中心站 | 贺吉录 | 汪源来
3 | 民和县满坪水库工程 | 续建 | 非溢流坝、溢流坝、放水管和导流洞四部分组成，水库总库容108万方 | 2016-2019 | 1.06 | 0.5 | 0.56 | 0.06 | 完成上坝公路、左右坝肩灌浆平台开挖，目前正在进行左右坝肩开挖至高程2489m。 | 民和县水务局 | 青海省禹龙水利水电工程投标技术咨询中心 | 青海省水利水电勘测设计研究院 | 青海省江海工程咨询监理有限公司 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 青海省水利水电科技发展有限公司 | 青海省水利厅水利工程质量监督中心站 | 陈锋 | 马维忠
4 | 化隆县李家峡、公伯峡北干渠灌溉工程 | 续建 | 李家峡、公伯峡北干渠实施隧洞24座，总长25.6公里，渡槽196座，总长25.6公里，渡槽19座3.83公里，倒虹吸6座2.93公里及明渠9.73公里 | 2011-2017 | 6.3 | 5.4 | 0.9 | 0.11 | 李家峡北干渠项目已累计完成隧洞掘进及支护21303m，隧洞钢筋砼衬砌13700m，渡槽5座长808米，排洪涵3座；公伯峡北干渠已累计完成隧洞掘进及支护4538.03m，8座隧洞已全部贯通，隧洞衬砌4103m。 | 化隆县外资办 | 中国技术进出口总公司 | 青海省水利水电勘测设计研究院西北勘测设计研究院 | 山东农信达咨询监理有限公司 | 李家峡北干渠：湖北恩施永扬水利电力工程建设公司、西藏天昶建设工程有限责任公司、陕西建工集团机械施工有限公司、四川华海建设集团有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、陕西达禹建设工程有限公司；公伯峡北干渠：扬州水利建筑工程公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、河南黄河工程有限公司 | 李家峡北干渠：青海省水利水电科技发展有限公司；公伯峡北干渠：青海省水利水电质量检测中心 | 青海省水利厅水利工程质量监督中心站 | 李庆 | 马金星
5 | 循化县夕昌水库工程 | 续建 | 总库容1180万方，主要修建混凝土大坝及导流洞等 | 2015-2018 | 4.69 | 0.8 | 0.8 | 0.07 | 截至目前：导流洞掘进全部完成，共337米；钢拱架支护40.6T，管道安装120米，砼衬砌完成298米；放水洞洞身开挖200米，放水洞竖井反导井完成45米；溢洪道引渠段、溢流堰段、调整段、挑流鼻坎、海漫段开挖基本完成；左右岸趾板开挖已完成，完成部分段趾板上游边坡喷护；右岸灌浆平洞已完成；临时道路基本完成5#、6#、13#、14#、15#。管理房完成95%。 | 循化县水务局 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心 | 青海省水利水电勘察设计院 | 吉林市东禹水利水电工程咨询有限公司 | 青海省水利水电工程局有限公司 | 青海省水利水电科技发展有限公司 | 青海省水利厅水利工程质量监督中心站 | 马玉德 | 韩兴斌